|  | Утвержден распоряжением министерства образования и науки Самарской области от ____________ № __________ |
| --- | --- |

Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке

центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций,

центров цифрового образования «IT-куб», создаваемых и функционирующих в Самарской области

| № п/п | Мероприятия (при необходимости с кратким описанием или ссылкой на нормативные/организационные документы) | Целевая аудитория, требования к участию | Сроки проведения | Ответственный (подразделение РОИВ/должностное лицо/подведомственная организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников |  |  |  |  |
| 1 | Реализация образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в центрах «Точка роста» | Обучающиеся 7-17 лет | С 1 сентября 2022 года | Управление общего образования министерства образования и науки Самарской области (далее – Управление общего образования) |
| 2 | Реализация программ дополнительного образования в 2 центрах цифрового образования детей «IT-куб» | Обучающиеся 7-17 лет | С 1 сентября 2022 года | Управление комплексной безопасности и цифровизации образования (далее – Управление), ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР |
| 3 | Реализация образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей в детском технопарке «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска | Обучающиеся 5-9 классов | С 1 сентября 2022 года | ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 4 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста» в региональном этапе Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «ВместеЯрче» | Обучающиеся 5-11 классов | Сентябрь-октябрь, 2022 | Управление общего образования, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский областной детский эколого-биологический центр», руководители общеобразовательных организаций |
| 5 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска во Всероссийской олимпиаде школьников | Обучающиеся 5-11 классов | Октябрь 2022 - Февраль, 2023 | Управление общего образования, руководители образовательных организаций, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 6 | Областной педагогический хакатон | Педагогические сотрудники детских мини-технопарков | Октябрь, 2022 | Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ |
| 7 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска во Всероссийском экологическом диктанте | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | Ноябрь, 2022 | Управление общего образования, руководители общеобразовательных организаций, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 8 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областном Хакатоне «Робототехнические системы» | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Ноябрь, 2022 | Управление общего образования, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 9 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областном конкурсе исследовательских работ обучающихся в рамках Интернет-проекта «Гражданин Самарской области – гражданин России» | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | Ноябрь, 2022 | Управление общего образования, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 10 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в Областном очно-заочном конкурсе на лучшую 3D модель | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Ноябрь, 2022 | Управление общего образования, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 11 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска во региональном хакатоне по IT | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | Ноябрь, 2022 | Управление общего образования, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 12 | Областной семинар «Опыт реализации программ технической направленности» | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов», общеобразовательных организаций | Декабрь, 2022 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 13 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в региональном интеллектуальном турнире «Знание-сила» | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | Январь, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 14 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в Областном чемпионате «Квантошахматы» | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Январь, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 15 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областном хакатоне по IT | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Февраль, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 16 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в открытой региональной инженерно-технической конференции «Наука. Смелость. Изобретения» | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Февраль-март, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 17 | Областной семинар-практикум «Формирование инженерных компетенций обучающихся» | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов», общеобразовательных организаций | Февраль, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 18 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областном хакатоне по разработке мобильных приложений «MobileGeek» | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | Февраль, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 19 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областном медиафестивале «Культура в цифре» | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Февраль-март, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 20 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областной олимпиаде по прикладной биологии | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | Март, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 21 | Областной семинар «Интерактивные методы обучения на занятиях технической направленности» | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов», общеобразовательных организаций | Март, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 22 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областном хакатоне по виртуальной и дополненной реальности «Самарская губерния» | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Март, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 23 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест» | Обучающиеся центров «Точка роста», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска | Март-Апрель, 2023 | Управление общего образования, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования», руководители общеобразовательных организаций |
| 24 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в региональном этапе Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | Апрель, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 25 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областном хакатоне «Инженерия космических систем» | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Апрель, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 26 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в Областном мейкертоне «Высокие технологии» | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Май, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 27 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областном хакатоне «Cube Hack» | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | Май, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 28 | Конференция педагогических работников Самарской области по развитию технического творчества с дистанционным участием | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов», общеобразовательных организаций | Октябрь-ноябрь, 2022 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 29 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», центров цифрового образования детей «IT-куб», детского технопарка «Кванториум» на базе ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска в областном киберспортивном фестивале | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Июнь-август, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 30 | Мастер-классы педагогов центров «Точка роста» по вопросам преподавания физики, химии, биологии, технологии с использованием высокотехнологичного оборудования | Учителя физики, химии, биологии, технологии общеобразовательных организаций, обучающиеся | В течение учебного года | Управление общего образования, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества», государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования», руководители общеобразовательных организаций |
| 31 | Мастер-классы педагогов центров «Точка роста» по формированию и развитию инженерно-технических, исследовательских и изобретательных компетенций обучающихся в условиях сельской школы | Учителя физики, химии, биологии, технологии общеобразовательных организаций, обучающиеся | В течение учебного года | Управление общего образования, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества», государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Институт развития образования», руководители общеобразовательных организаций |
| 32 | Областные семинары для детских мини-технопарков и центров «Точка роста»по вопросам реализации образовательных программ естественно-научной, технологической направленностей и дополнительным образовательным программам | Педагогические работники центров «Точка роста», «Кванториумов», общеобразовательных организаций | В течение учебного года | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы |  |  |  |  |
| 33 | Организация участия учителей в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов», общеобразовательных организаций | В течение учебного года | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 34 | Областной семинар-практикум «Использование приемов дизайн-мышления при разработке проектов технической направленности» | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов», общеобразовательных организаций | Октябрь, 2022 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 35 | Областной семинар-практикум «Методы генерации идей» | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов», общеобразовательных организаций | Октябрь, 2022 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 36 | Областной семинар-практикум «Формирование инженерных компетенций обучающихся» | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов», общеобразовательных организаций | Февраль, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 37 | Образовательный интенсив для учителей технологии «Новый маршрут» | Педагоги образовательных организаций | Март, 2023 | Управление общего образования |
|  | Областной семинар «Интерактивные методы обучения на занятиях технической направленности» | Педагоги образовательных организаций | Март, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 38 | Организация участия обучающихся центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум» общеобразовательных организаций в Отборочном региональном этапе Всероссийской Конференции «Юные техники и изобретатели» | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | Март, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 39 | Областной семинар-практикум «Диагностика результативности образовательного процесса» | Педагоги образовательных организаций | Апрель, 2023 | Управление общего образования |
| 40 | Региональная конференция «Развитие инженерно-технического творчества в Самарской области» | Педагоги дополнительного образования, методисты (доступ к сети интернет, web-камера) | Май-июнь, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |  |  |  |  |
| 41 | Обеспечение участия педагогов центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов» в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов» | В сроки, определяемые ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» |  |  |  |  |
| 42 | Проведение торжественного открытия вновь создаваемых центров «Точка роста» и школьных Кванториумов | Представители родительской общественности, педагоги, обучающиеся | Сентябрь, 2022 | Управление общего образования, Управление, ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 43 | Пресс-обзор мероприятий по использованию инфраструктуры общеобразовательных организаций, центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов» в различных СМИ | Представители родительской общественности, педагоги, обучающиеся | В течение учебного года | Пресс-служба министерства, руководители общеобразовательных организаций |
| 44 | Обеспечение своевременного создания и регулярного обновления информации о деятельности центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов на официальных сайтах образовательных организаций (или в отдельных группах в соц.сетях). | Представители родительской общественности, педагоги, обучающиеся | Сентябрь, 2021 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 45 | Проведение дней открытых дверей в образовательных организациях, на базе которых созданы центры «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов» | Представители родительской общественности, педагоги, обучающиеся | В течение года (ежеквартально) | Руководители общеобразовательных организаций |
| 46 | Освещение мероприятий центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов» через СМИ, социальные сети, интернет каналы | Представители родительской общественности, педагоги, обучающиеся | В течение учебного года | Руководители общеобразовательных организаций |
| Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» |  |  |  |  |
| 47 | Видеоконференция «Организация сетевого взаимодействия с использованием инфраструктуры национального проекта «Образование» | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов» | Ноябрь, 2022 | Управление общего образования, ГАУ ДПО СО ИРО, руководители общеобразовательных организаций |
| 48 | Семинар «Успешный опыт сетевого взаимодействия центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов» с образовательными организациями» | Педагогические работники центров «Точка роста», центров «IT-куб», «Кванториумов» | Апрель, 2023 | Управление общего образования, ГАУ ДПО СО ИРО, руководители общеобразовательных организаций |
| 49 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Основы программирования на языке Python» в рамках партнерства с Лицеем Академии Яндекса | Обучающиеся 8-10 классов | В течение учебного года | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ |
| 50 | Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Мобильная разработка» в рамках партнерства с IT Школой Samsung | Обучающиеся 9-10 классов | В течение учебного года | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ |
| Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества |  |  |  |  |
| 51 | Проведения дней самоуправления в центрах «Точка роста» | Педагогические работники и обучающиеся центров «Точка роста» центров «IT-куб», «Кванториумов» | В течение учебного года (по отдельному графику) | Управление общего образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 52 | Серия семинаров по вопросам организации наставничества | Педагогические работники и обучающиеся центров «Точка роста» центров «IT-куб», «Кванториумов» | В течение учебного года (по отдельному графику) | Управление общего образования, ГАУ ДПО СО ИРО, руководители общеобразовательных организаций |
| Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся |  |  |  |  |
| 53 | Организация участия обучающихся в федеральных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» | Обучающиеся, педагогические работники общеобразовательных организаций | В сроки, определяемые проектами | Управление общего образования,Управление, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области Центр профессионального образования (далее – ГБУ ДПО СО ЦПО), руководители общеобразовательных организаций |
| 54 | Организация участия обучающихся в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) | Обучающиеся 8-11 классов, педагогические работники общеобразовательных организаций | В сроки, определяемые положением о проведении мероприятия | Управление профессионального образования и науки министерства, ГБУ ДПО СО ЦПО, руководители общеобразовательных организаций |
| 55 | Организация участия обучающихся образовательных организаций, родителей, педагогов в профориентационных мероприятиях, направленных на ознакомление со структурой экономики территории/региона с использованием региональной автоматизированной системы «ПрофВыбор. Самарская область» | Представители родительской общественности, педагоги, обучающиеся | По плану проведения мероприятий | Управление профессионального образования и науки, ГБУ ДПО СО ЦПО, руководители общеобразовательных организаций |
| 56 | Реализация системы предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов в форме сетевого взаимодействия с использованием региональной автоматизированной системы «Предпрофильная подготовка» | Представители родительской общественности, педагоги, обучающиеся | В течение учебного года | Управление общего образования, Управление профессионального образования и науки, ГБУ ДПО СО ЦПО, руководители общеобразовательных организаций |
| 57 | Организация участия обучающихся образовательных организаций в областном проекте «IT-Каникулы» | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций | В течение учебного года | Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР |
| 58 | Организация участия обучающихся образовательных организаций в областном проекте Инженерные каникулы | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | В течение учебного года | Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР |
| Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» |  |  |  |  |
| 59 | Декада защиты проектов обучающихся центров «Точка Роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» | Педагогические работники и обучающиеся центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» | Апрель, 2023 | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 60 | Детская академия наук Образовательные мероприятия по развитию навыков SoftSkills и проектной деятельности у обучающихся | Обучающиеся в возрасте 12-18 лет | Июнь-август, 2023 | Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР |
| Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты с использованием инфраструктуры центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» |  |  |  |  |
| 61 | Проведение Workshop сессий для ШНОР на базе резильентных школ - центрах «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» | Педагогические работники образовательных организаций | В течение учебного года (по отдельному графику) | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 62 | Организация выездных практик для учителей ШНОР в центрах «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» | Педагогические работники образовательных организаций | В течение учебного года (по отдельному графику) | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 63 | Организация сетевого взаимодействия между образовательными организациями, демонстрирующими низкие образовательные результаты, с центрами «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» | Педагогические работники образовательных организаций | В течение учебного года (по отдельному графику) | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ |  |  |  |  |
| 64 | Проведение Дней открытых дверей центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» | Педагогические работники, родители, учащиеся | Ежеквартально | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |
| 65 | Презентации центров «Точка Роста», детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» | Педагогические работники, родители, обучающиеся | Ежеквартально | Управление общего образования, Управление, ГБОУДО СО СОЦДЮТТ, МБОУ ДО ГЦИР ГБОУ ООШ №15 г. Новокуйбышевска |